Organisationshilfe

Beschluss zur Durchführung - Versammlungsbeschluss (Verein/Klub/Landesteil/Kantonalverband)

Die Organisationshilfe definiert die Aufgaben des einzelnen Ressorts

Erste Aufgaben nach Vergabe der Ausstellung (in der Regel wird diese Aufgabe vom Vorstand übernommen)

- Wahl eines OK-Präsidenten/OK-Präsidentin

  - Vereinspräsident/Persönlichkeit vor Ort, die der Kleintierzucht nahe steht oder unterstützt

- Gründung Gesamt-OK – Wenn möglich mindestens 2-3 Jahre vor der Ausstellung

- Einladung von Partner zum Mitmachen an der Ausstellung (Spezialklubs / FSK / möglicher, verwandte Organisation / mögliches Besuchermagnet)

Reservation des Ausstellungsparks

- Mindestens drei bis vier Jahre vorausplanen

- Anzahl / Boxengrösse

Reservation der Ausstellungsräumlichkeiten

- Mindestens drei bis vier Jahre vorausplanen

- Rücksicht auf Ausstellungen von Nachbarsvereinen

- Anforderungen an ein geeignetes Ausstellungslokal

| Leicht zugänglich Helle Räume Parkplätze Ausstellungsfläche ca. ………m2 Platz/Beschaffung von ca. …………….Ausstellungsboxen Tombola, Ausstellung der Preise Raum für Auswertungsbüro | Platz für Info und Werbestand Platz für Verkaufsstand (z.B. Fellnähen) Einholen von Bewilligungen Kantonales Veterinäramt Gesundheitsamt / Gewerbepolizei Restaurant/Festwirtschaft Tombola / Tierverkauf / etc. | Ausstellung melden an die Statistik Kleintiere Schweiz zur Aufschaltung im Web und für die Aufnahme im Ausstellungsverzeichnis der Fachverbände (Versicherungsrelevant) Reservation Experten / Preisrichter (schriftliche Bestätigung verlangen) |
| --- | --- | --- |

Organisationskomitee

OK Präsident

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zielsetzung der Ausstellung (Anzahl Tiere, Anzahl Besucher, Finanzen, etc.) |  | Offizielle Eröffnung durchführen Geeigneter Standort (Temperatur/Licht) Würdiger Rahmen (Dekoration/Musik) |  | Durchführung Schlusssitzung (Dank an alle Mitwirkende, Rückblick, Mögliche Verbesserungen festhalten) |  |
|  | Vorbereitung und Leitung der OK-Sitzungen |  | Katalog an Gäste abgeben |  |  |  |
|  | Motivation des OK’s und vertreten gegen aussen |  | Gäste betreuen |  |  |  |
|  | Offizielle Eröffnung planen Reihenfolge Ansprachen: OK Präsident/Behörde/Vertreter Kleintiere Schweiz/Kantonalverband Inhalt: Begrüssung Gäste/Dank Unterstützung/Inhalt der Ausstellung/Organisatorisches |  | Reklamationen laufen erledigen |  |  |  |

OK Vizepräsident

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Übernahmen Spezialaufgaben (Entsorungskonzept) |  |  |  |  |  |

Sekretär

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protokolle der OK Sitzungen erstellen |  |  |  |  |  |
|  | Helferliste der Ressort erstellen und aktualisieren (nicht vergessen!! Personal für WC Reinigung) |  |  |  | Dankesbriefe (Behörden, Sponsoren, Helfer) |  |
|  | Ausstellungsreglement erstellen (wenn vorhanden, Vorlage vom Kantonalverband verwenden) |  |  |  | Archivierung sämtlicher Unterlagen (Unterlagen aller Ressort) |  |
|  | Wenn Bedarf – Verpflichtung eines oder mehreren Obmänner |  |  |  |  |  |
|  | Ausstellungsstempel bestellen |  |  |  |  |  |
|  | Namensschilder für OK erstellen |  |  |  |  |  |
|  | Anmeldungen erfassen (Ausstellungsprogramm Kleintiere Schweiz benutzen) |  |  |  |  |  |
|  | Bewertungskarten bestellen |  |  |  |  |  |
|  | Zuviel verpflichtete Experten/Preisrichter mindesten 14 Tage vor Bewertungsdatum absagen |  |  |  |  |  |
|  | Etiketten für die Bewertungskarten drucken |  |  |  |  |  |
|  | Versand Boxennummern mit Begleitbrief (Datum, Ort, genaue Adresse – Navigation, Zeit) |  |  |  |  |  |
|  | Auszeichnungen und Preise organisieren (ev. Clubs/Kantonale Vorgaben und Richtlinien beachten) |  |  |  |  |  |
|  | Preisrichter/Experten ca. 3 Wochen vor der Ausstellung schriftlich erinnern. Angaben; PLZ_Ort, Datum, Zeit, Treffpunkt, Lokal (ca.Temperatur), Liste sämtlicher Experten/Preisrichter beilegen (Fahrgemeinschaft), Kroki |  |  |  |  |  |
|  | Gästeliste erstellen / Namensschilder drucken |  |  |  |  |  |
|  | Notfall-Telefonliste erstellen (Notarzt, Feuerwehr, Tierarzt, Rega – Koordinaten, etc.) |  |  |  |  |  |

Kassier

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausstellungsbudget erstellen |  | Bezahlung der Preisrichter/Experten am Bewertungstag |  | Ausstellungsabrechnung erstellen |  |
|  | Ausstellungskonto eröffnen |  | Laufende Ein- / Ausgaben verbuchen |  |  |  |
|  | Einzahlungsscheine drucken lassen |  | Rechnungen erstellen und versenden |  |  |  |
|  | Gesuch um einen Beitrag an die Ausstellung an die öffentliche Hand |  |  |  |  |  |
|  | Ressort in finanziellen Fragen beraten |  |  |  |  |  |
|  | Kassen für Eintrittskontrolle, Katalogausgabe, Tombola und Festwirtschaft organisieren |  |  |  |  |  |

Sponsoring

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsoringkonzept erstellen (ev. Standardkonzept vom Kantonalverband als Vorgabe benutzen) |  | Betreuung und Begleitung Sponsoren |  |  |  |
|  | Sponsoringvertrag ausarbeiten |  |  |  |  |  |
|  | Sponsoring einholen |  |  |  |  |  |
|  | Patronat einholen |  |  |  |  |  |
|  | Inserate einholen und vorbereiten für Druck Katalog |  |  |  |  |  |

Presse / Propaganda

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausstellungslogo gestalten |  | Einsatz des Werbepakets aus dem Tierwelt-Shop |  | Nach der Ausstellung: Dank an die Behörde für Berichterstattung |  |
|  | Auftritt Internett abklären |  | Führungen durch Ausstellung (Schulen, Gäste, etc.) |  | Eigener Kurzbericht an die Medien die nicht an der Ausstellung vertreten waren (auch Tierwelt) |  |
|  | Ausstellungsplakate und Flyer gestalten |  | Betreuung und Begleitung Pressevertreter |  |  |  |
|  | Voranzeige in Tierwelt und Regionalpresse |  | Betreuung Infostand |  |  |  |
|  | Inserat in Tierwelt und Regionalpresse |  |  |  |  |  |
|  | Radio und Fernsehreklame prüfen |  |  |  |  |  |
|  | Information an Behörde/Schulen |  |  |  |  |  |
|  | Plakate in der Region der Ausstellung (Gratis Plakate, mit gewünschtem Druck von Kleintiere Schweiz) |  |  |  |  |  |
|  | Aktive Werbung für „unsere Tierwelt“ / Bestellung Gratisexemplare |  |  |  |  |  |
|  | Führung durch Ausstellung vorbereiten und planen |  |  |  |  |  |
|  | Erstellen Pressemappe |  |  |  |  |  |
|  | Budget und Gesuch an Kleintiere Schweiz für finanzielle Unterstützung bei einem Werbeanlass eingeben |  |  |  |  |  |

Hallenchef

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Einteilen des Ausstellungslokals (Zeichnung erstellen mit Angabe vom Massstab) |  | Bereitstellen von geeigneten Bewertungs-/Richtplätze mit Tageslicht |  | Entsorgung Mist |  |
|  | Parktransport klären |  | Einlieferung überwachen und kontrollieren / Ev. Vorschriften des Kantonalen Veterinäramtes beachten |  |  |  |
|  | Platz für Transportbehälter klären |  | Fütterung und Betreuung der eingelieferten Tiere |  |  |  |
|  | Organisation Parkaufbau/ -abbau (Krankenstall nicht vergessen) |  |  |  |  |  |
|  | Organisation Futter/Wasser |  |  |  |  |  |
|  | Einkauf Desinfektionsmittel |  |  |  |  |  |
|  | Organisieren von Zuträgern und allfälligen Schreibhilfen. Grundlage Ausstellungskatalog – Eingabe im Katalog |  |  |  |  |  |
|  | Organisation Bewertungstag |  |  |  |  |  |

Katalog

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Druckverfahren abklären und Offerten einholen |  | Verantwortlich für Katalogausgabe |  |  |  |
|  | Titelseite mit Logo Kantonalverband |  | Bewertungsresultate eingeben |  |  |  |
|  | Grusswort des Kantonalpräsidenten und der Behörde einholen |  | Rangliste für Katalog erstellen |  |  |  |
|  | Pflichtinserat „unserer Tierwelt“ |  | Liste für Katalog- und Preisausgabe erstellen |  |  |  |
|  | Rangliste vorbereiten (Absprache mit Clubs‘ zwingend) |  |  |  |  |  |
|  | Katalogausgabe organisieren |  |  |  |  |  |
|  | Adressliste für Katalogausgabe drucken |  |  |  |  |  |
|  | Bewertungskarten bestellen und für die Bewertung vorbereiten |  |  |  |  |  |
|  | Gewichtslisten vorbereiten (Nur Kaninchen) Grundlage Ausstellungskatalog – Eingabe im Katalog |  |  |  |  |  |
|  | Experten und Preisrichter Einteilung vorbereiten in Absprache mit einem allfälligen Obmann |  |  |  |  |  |
|  | Einteilungsliste an Obmann senden |  |  |  |  |  |
|  | Zuträgerliste ausdrucken |  |  |  |  |  |
|  | Versand Boxennummer |  |  |  |  |  |

Tombola

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bewilligung einholen |  | Präsentation vorbereiten und aufbauen |  | Materialrückgabe organisieren |  |
|  | Lose einkaufen |  |  |  | Rechnungen kontrollieren |  |
|  | Einkaufen Tombolapreise (Tierwelt-Shop berücksichtigen) |  |  |  | Abrechnungen vorbereiten |  |
|  | Nummerierung der Preis |  |  |  |  |  |

Wirtschaft

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bewilligung einholen |  | Verpflegung der Richter/Experten und Zuträger am Bewertungstag |  |  |  |
|  | Einteilen des Restaurantlokal (Zeichnung erstellen mit Angabe vom Massstab) |  | Apéro oder Essen für Gäste |  |  |  |
|  | Esswaren und Getränke berechnen und bestellen |  | Verpflegung Besucher und Helfer |  |  |  |
|  | Preiskarten vorbereiten (Logo Sponsoren nicht vergessen) |  | Einsatzplan mit Tischzuweisung für Servicemitarbeiter optisch aufzeichnen |  |  |  |
|  | Serviceportemonnaie organisieren |  |  |  |  |  |
|  | Einsatz der Tischtücher und Tischset von Kleintiere Schweiz |  |  |  |  |  |
|  | Einkauf von Artikeln im Tierwelt-Shop |  |  |  |  |  |

Verantwortliche Jugend

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jugendanlass einplanen |  |  |  |  |  |
|  | Budget und Gesuch an Kleintiere Schweiz für finanzielle Unterstützung bei Jugendanlass |  |  |  |  |  |
|  | Kontakt mit Kantonalem Jugendbetreuer |  |  |  |  |  |
|  | Abklärung mit Wirtschaft betreff Verpflegung |  |  |  |  |  |

Verkehr

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Erstellung Verkehrskonzept |  | Signalisation der Anfahrtswege mit Wegweisern/Werbetransparente mit Aufdruck „Kleintierausstellung“ (Beziehen beim Tierwelt-Shop) |  |  |  |
|  | Orientierung zuständiger Polizeiposten |  |  |  |  |  |
|  | Schneeräumung einplanen je nach Saison |  |  |  |  |  |

Dekoration

| Vor der Ausstellung | Während der Ausstellung | Nach der Ausstellung | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konzept erstellen |  | Dekoration |  | Dekoration abbau |  |
|  | Deko-Material einkaufen (sammeln) |  |  |  | Dekoration eventuell einlagern |  |

Hinweise

Bei kleineren Ausstellungen können mehrere Ämter zusammengelegt werde

Jeder Ressortverantwortliche muss Personalbedarf abklären

Es ist empfehlenswert, bei Ausgaben grösser Fr. 500.00 eine oder mehrere schriftliche Offerten einzuholen